## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR 2026
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Junio – Julio 2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 21/09 | S2 28/09 | S3 05/10 | S4 12/10 | S5 19/10 | S6 26/10 | S7 02/11 | S8 09/11 | S9 16/11 | S10 23/11 | S11 30/11 | S12 07/12
1 | Análisis de Requerimientos | 2026-09-21 | 2026-09-23
2 | Diseño de Base de Datos NoSQL y Modelado | 2026-10-15 | 2026-10-20
3 | Diseño UI/UX Mobile-First y Prototipado Visual | 2026-09-22 | 2026-10-23
4 | Desarrollo Backend y API RESTful (Express & Mongoose) | 2026-10-01 | 2026-11-01
5 | Gestión y Compresión de Fotos de Mascotas | 2026-10-15 | 2026-10-20
6 | Desarrollo Frontend Web (React, Tailwind, Zustand) | 2026-10-01 | 2026-11-01
7 | Despliegue en la Nube y Resolución de Entornos (Render) | 2026-10-05 | 2026-11-02
8 | Configuración PWA (Service Worker, Manifest y Modo Offline) | 2026-11-09 | 2026-11-19
7 | Pruebas Integrales de Usuario y Validación de Casos | 2026-11-20 | 2026-11-24
8 | Documentación Técnica y Manuales de Entrega | 2026-11-25 | 2026-11-30
7 | Presentación Final y Demostración del Proyecto | 2026-11-30 | 2026-12-07
LEYENDA
Semanas intermedias de la etapa
Semana de inicio / cierre de etapa