## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO PETCARE
Proyecto Integrador ¦ Android Studio · Kotlin · Jetpack Compose ¦ Cronograma propuesto: octubre–diciembre 2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | Avance estimado | Observaciones | S1 26/10 | S2 02/11 | S3 09/11 | S4 16/11 | S5 23/11 | S6 30/11 | S7 07/12 | S8 14/12 | S9 21/12
1 | Análisis de requerimientos de PetCare | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 25% | En revisión; confirmar y documentar los requisitos de la propuesta.
2 | Diseño UX/UI de las pantallas | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 60% | Se han trabajado propuestas visuales y recursos; faltan validación y ajustes finales.
3 | Configuración del proyecto Android | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 65% | Proyecto Kotlin/Jetpack Compose iniciado; falta comprobar ejecución estable en el emulador.
4 | Desarrollo de pantallas principales | 2026-11-02 | 2026-11-22 | 35% | Se conectaron pantallas principales en MainActivity; falta completar y verificar el flujo.
5 | Navegación entre pantallas | 2026-11-09 | 2026-11-29 | 30% | Hay navegación inicial y barra inferior; falta probar todos los recorridos.
6 | Gestión y persistencia de datos de mascotas | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 0% | Pendiente de implementar o confirmar almacenamiento persistente de mascotas.
7 | Pruebas, adaptación y corrección de errores | 2026-11-30 | 2026-12-20 | 0% | Pendiente de realizar pruebas completas; primero resolver la ejecución estable en el emulador.
8 | Documentación y presentación final | 2026-12-14 | 2026-12-27 | 10% | Documentación final y evidencias pendientes; actualizar conforme avance el desarrollo.
Nota: porcentajes conservadores y provisionales según el avance conocido; validar con el equipo. No marcar una etapa como completada sin comprobarla. Actualizar cada semana porcentajes, colores y observaciones. Las fechas son una propuesta editable.
| Completada / periodo realizado |  |  |  |  | Nota: los porcentajes son estimaciones iniciales basadas en el avance conocido del proyecto y deben validarse con el equipo. Cada semana actualicen el avance, coloreen las celdas según el estado real y anoten retrasos o cambios en Observaciones. Las fechas son una propuesta editable, no fechas confirmadas por el profesor.
En proceso
Pendiente / periodo planificado